## Inicio
Pendiente
Coyote Store · Control de pedidos e incidencias | En taller
Esperando pieza
Para qué sirve | Listo para recoger
Tener en un solo sitio los encargos, reparaciones y montajes de la tienda y saber cada mañana qué pedidos se están retrasando, quién tiene que moverlos y cuánto dinero queda por cobrar. | Entregado
Anulado
Cómo se usa
1. En la hoja Control, cambiar la fecha de corte (celda amarilla) por la fecha del día.
2. Los pedidos nuevos se añaden al final de la hoja Pedidos, columnas A a J. El resto de columnas se calculan solas.
3. Cuando cambia algo (llega una pieza, el cliente recoge), se actualiza el estado y, si se entrega, la fecha de entrega.
4. Las incidencias van en su hoja, siempre con el código del pedido al que pertenecen.
5. Antes de sacar conclusiones, mirar la hoja Calidad: si hay avisos, se corrigen primero.
Reglas
Pedido abierto: cualquier estado que no sea Entregado ni Anulado.
Fuera de plazo: sigue abierto y su fecha prevista es anterior a la fecha de corte.
Dato pendiente: está abierto y no tiene fecha prevista. No cuenta como «en plazo» porque no se puede saber.
Pendiente de cobro: importe menos lo que el cliente dejó a cuenta, solo en pedidos abiertos.
El importe vive en la hoja Pedidos, una vez por pedido. Las incidencias solo se cuentan; nunca suman dinero, así un pedido con dos incidencias no se cobra dos veces.
Estados permitidos
Pendiente · En taller · Esperando pieza · Listo para recoger · Entregado · Anulado
Hojas
Control: resumen y lista de pedidos que hay que mover hoy.
Pedidos, Incidencias, Clientes: los datos ya limpios, con columnas de cálculo a la derecha (cabecera gris oscuro).
Resumen: pedidos e incidencias por tipo de trabajo.
Calidad: avisos de datos incompletos o mal escritos.
Registro_cambios: todo lo que se corrigió al limpiar el registro original y por qué.
Pruebas: casos que comprobé antes de dar el archivo por bueno.
Los datos de este archivo son de ejemplo. Reproducen el tipo de pedidos de la tienda, pero los nombres, importes y fechas no corresponden a clientes reales.

## Control
Control de pedidos · Coyote Store
| Fecha de corte | 2026-09-25 | Cambiar por la fecha del día. Todo lo demás se recalcula.
| 100 |  | 19 |  | 7 |  |  | 3809.2
| Pedidos registrados |  | Pedidos abiertos |  | Abiertos fuera de plazo |  |  | Pendiente de cobro
| Fuera de plazo por la tienda o el proveedor |  |  | 2
| Fuera de plazo porque el cliente no recoge |  |  | 5
| Abiertos sin fecha prevista (dato pendiente) |  |  | 2
| Incidencias abiertas |  |  | 7
| Dinero en equipos listos que nadie recoge |  |  | 1951.9
| Entregados dentro del plazo |  |  | 50.67%
| Avisos de calidad pendientes |  |  | 5
Qué hay que mover hoy
Pedidos abiertos sin fecha prevista primero; después, los fuera de plazo de más a menos días de retraso.
| Pedido | Fecha prevista | Cliente | Tipo | Estado | Días | Incid. | Retraso de | Pendiente | Acción
91 | P-0502 | — | Andrea Castillo Pérez | Reparación | En taller | sin fecha | 0 |  | 59.9 | Poner fecha prevista y avisar al cliente
90 | P-0501 | — | Academia Nevada Idiomas | Reparación | En taller | sin fecha | 0 |  | 49.9 | Poner fecha prevista y avisar al cliente
12 | P-0423 | 2026-06-15 | Manuel Cabrera Vidal | Reparación | Listo para recoger | 102 | 1 | Cliente (no recoge) | 115 | Recordar la recogida al cliente
38 | P-0449 | 2026-07-30 | Carmen López Jiménez | Reparación | Listo para recoger | 57 | 1 | Cliente (no recoge) | 79 | Recordar la recogida al cliente
40 | P-0451 | 2026-08-08 | Álvaro Prieto Lozano | Portátil | Listo para recoger | 48 | 0 | Cliente (no recoge) | 899 | Recordar la recogida al cliente
77 | P-0488 | 2026-09-16 | Gestoría Ruiz y Molina | Reparación | Listo para recoger | 9 | 0 | Cliente (no recoge) | 59.9 | Recordar la recogida al cliente
79 | P-0490 | 2026-09-17 | Hugo Martín Serrano | Montaje PC | Esperando pieza | 8 | 2 | Tienda o proveedor | 638.9 | Pedir fecha al proveedor y avisar al cliente
87 | P-0498 | 2026-09-21 | Marina Torres Blanco | Montaje PC | Listo para recoger | 4 | 0 | Cliente (no recoge) | 799 | Recordar la recogida al cliente
88 | P-0499 | 2026-09-23 | Academia Nevada Idiomas | Reparación | Esperando pieza | 2 | 0 | Tienda o proveedor | 129 | Pedir fecha al proveedor y avisar al cliente

## Resumen
Resumen por tipo de trabajo
Mismo corte que la hoja Control.
Tipo de trabajo | Pedidos | Abiertos | Fuera de plazo | Entregados | A tiempo | % a tiempo | Incidencias | Facturación (sin anulados) | Pendiente de cobro
Reparación | 26 | 7 | 4 | 17 | 10 | 58.82% | 4 | 2194.5 | 571.7
Montaje PC | 15 | 2 | 2 | 13 | 5 | 41.67% | 5 | 19274.7 | 1437.9
Encargo de componente | 24 | 3 | 0 | 20 | 8 | 40% | 7 | 4696.4 | 293.8
Portátil | 12 | 3 | 1 | 9 | 6 | 75% | 1 | 11338 | 899
Streaming | 10 | 1 | 0 | 8 | 3 | 37.5% | 2 | 2474.6 | 169
Periféricos | 13 | 3 | 0 | 10 | 6 | 60% | 0 | 2436.5 | 437.8
Total | 100 | 19 | 7 | 77 | 38 | 50.67% | 19 | 42414.7 | 3809.2
Incidencias por tipo |  |  |  |  | Pedidos abiertos por tipo
Tipo de incidencia | Total | Abiertas | Días medios hasta cerrar
Retraso de proveedor | 8 | 4 | 2
Pieza defectuosa | 3 | 1 | 3.5
Incompatibilidad | 2 | 0 | 3
Presupuesto modificado | 2 | 0 | 2
Cliente no localizable | 2 | 2 | —
Daño en transporte | 1 | 0 | 2
Garantía | 1 | 0 | 2
Total | 19 | 7

## Pedidos
id_pedido | id_cliente | fecha_pedido | tipo | descripcion | fecha_prevista | fecha_entrega | importe | anticipo | estado | Cliente | Abierto | Situación | Días de retraso | Retraso de | Incidencias | Incid. abiertas | Pendiente de cobro | Entregado a tiempo | Aviso de calidad | Acción | orden_control | orden_aviso
P-0412 | C-013 | 2026-06-02 | Portátil | Portátil gaming RTX 4060 / 32 GB | 2026-06-08 | 2026-06-11 | 1349 | 100 | Entregado | Marina Torres Blanco | No | Entregado |  |  | 0 | 0 | 0 | No
P-0413 | C-018 | 2026-06-02 | Encargo de componente | Monitor 27" QHD 165 Hz | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 249 | 249 | Entregado | Raúl Herrero Campos | No | Entregado |  |  | 1 | 0 | 0 | Sí
P-0414 | C-003 | 2026-06-03 | Montaje PC | PC oficina Intel i5 + 16 GB | 2026-06-08 | 2026-06-09 | 649 | 300 | Entregado | Gestoría Ruiz y Molina | No | Entregado |  |  | 0 | 0 | 0 | No
P-0415 | C-005 | 2026-06-05 | Encargo de componente | SSD NVMe 2 TB PCIe 4.0 | 2026-06-13 | 2026-06-13 | 139.9 | 139.9 | Entregado | Daniel Romero Gil | No | Entregado |  |  | 0 | 0 | 0 | Sí
P-0416 | C-019 | 2026-06-05 | Montaje PC | PC oficina Intel i5 + 16 GB | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 749 | 200 | Entregado | Clínica Veterinaria Albaicín | No | Entregado |  |  | 2 | 0 | 0 | Sí
P-0417 | C-010 | 2026-06-05 | Reparación | Cambio de fuente de alimentación PC | 2026-06-08 | 2026-06-11 | 95 | 20 | Entregado | Carmen López Jiménez | No | Entregado |  |  | 0 | 0 | 0 | No
P-0418 | C-002 | 2026-06-06 | Encargo de componente | Tarjeta gráfica RTX 4060 8 GB | 2026-06-12 |  | 329.9 | 0 | Anulado | Javier Soto Herrera | No | Anulado |  |  | 0 | 0 | 0
P-0419 | C-018 | 2026-06-08 | Streaming | Webcam 4K + panel de luz LED | 2026-06-12 |  | 219 | 0 | Anulado | Raúl Herrero Campos | No | Anulado |  |  | 0 | 0 | 0
P-0420 | C-002 | 2026-06-10 | Encargo de componente | Monitor 27" QHD 165 Hz | 2026-06-19 | 2026-07-03 | 249 | 124.5 | Entregado | Javier Soto Herrera | No | Entregado |  |  | 1 | 0 | 0 | No
P-0421 | C-004 | 2026-06-10 | Periféricos | Monitor 24" Full HD (x2) | 2026-06-13 | 2026-06-15 | 258 | 0 | Entregado | Andrea Castillo Pérez | No | Entregado |  |  | 0 | 0 | 0 | No
P-0422 | C-011 | 2026-06-10 | Encargo de componente | Procesador Ryzen 7 7700 | 2026-06-16 | 2026-06-22 | 279 | 50 | Entregado | Sergio Domínguez Rey | No | Entregado |  |  | 2 | 0 | 0 | No
P-0423 | C-020 | 2026-06-11 | Reparación | Cambio de SSD y clonado de sistema | 2026-06-15 |  | 115 | 0 | Listo para recoger | Manuel Cabrera Vidal | Sí | Fuera de plazo | 102 | Cliente (no recoge) | 1 | 1 | 115 |  |  | Recordar la recogida al cliente | 102.0013
P-0424 | C-015 | 2026-06-13 | Montaje PC | PC diseño Intel i7 + 32 GB + RTX 4060 | 2026-06-20 | 2026-06-22 | 1489 | 750 | Entregado | Nerea Fuentes Cano | No | Entregado |  |  | 0 | 0 | 0 | No
P-0425 | C-011 | 2026-06-13 | Periféricos | Auriculares inalámbricos gaming | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 99.9 | 20 | Entregado | Sergio Domínguez Rey | No | Entregado |  |  | 0 | 0 | 0 | Sí
P-0426 | C-016 | 2026-06-17 | Encargo de componente | Tarjeta gráfica RTX 4070 Super | 2026-06-27 | 2026-06-27 | 649 | 649 | Entregado | Álvaro Prieto Lozano | No | Entregado |  |  | 0 | 0 | 0 | Sí
P-0427 | C-018 | 2026-06-19 | Reparación | Cambio de fuente de alimentación PC | 2026-06-24 | 2026-07-03 | 95 | 0 | Entregado | Raúl Herrero Campos | No | Entregado |  |  | 0 | 0 | 0 | No
P-0428 | C-016 | 2026-06-19 | Reparación | Sustitución de teclado portátil | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 79 | 20 | Entregado | Álvaro Prieto Lozano | No | Entregado |  |  | 0 | 0 | 0 | Sí
P-0429 | C-005 | 2026-06-22 | Reparación | Cambio de pantalla portátil 15,6" | 2026-06-29 | 2026-07-11 | 129 | 20 | Entregado | Daniel Romero Gil | No | Entregado |  |  | 1 | 0 | 0 | No
P-0430 | C-007 | 2026-06-22 | Portátil | Portátil gaming RTX 4050 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 999 | 0 | Entregado | Academia Nevada Idiomas | No | Entregado |  |  | 1 | 0 | 0 | Sí
P-0431 | C-003 | 2026-06-24 | Montaje PC | PC diseño Intel i7 + 32 GB + RTX 4060 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 1589 | 500 | Entregado | Gestoría Ruiz y Molina | No | Entregado |  |  | 0 | 0 | 0 | Sí
P-0432 | C-015 | 2026-06-24 | Reparación | Sustitución de teclado portátil | 2026-06-29 |  | 79 | 0 | Anulado | Nerea Fuentes Cano | No | Anulado |  |  | 1 | 0 | 0
P-0433 | C-013 | 2026-06-24 | Streaming | Capturadora Elgato HD60 X | 2026-06-29 | 2026-07-10 | 179.9 | 89.95 | Entregado | Marina Torres Blanco | No | Entregado |  |  | 1 | 0 | 0 | No
P-0434 | C-001 | 2026-06-26 | Reparación | Reparación conector de carga | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 69 | 20 | Entregado | Laura Medina Ortiz | No | Entregado |  |  | 0 | 0 | 0 | Sí
P-0435 | C-005 | 2026-06-27 | Streaming | Kit streaming: micrófono USB + brazo + aro de luz | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 189.9 | 189.9 | Entregado | Daniel Romero Gil | No | Entregado |  |  | 0 | 0 | 0 | Sí
P-0436 | C-005 | 2026-06-27 | Periféricos | Ratón ergonómico vertical (x5) | 2026-07-02 | 2026-07-06 | 174.5 | 0 | Entregado | Daniel Romero Gil | No | Entregado |  |  | 0 | 0 | 0 | No
P-0437 | C-009 | 2026-07-01 | Streaming | Capturadora Elgato HD60 X | 2026-07-08 | 2026-07-11 | 179.9 | 89.95 | Entregado | Hugo Martín Serrano | No | Entregado |  |  | 0 | 0 | 0 | No
P-0438 | C-019 | 2026-07-01 | Reparación | Cambio de pantalla portátil 15,6" | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 129 | 0 | Entregado | Clínica Veterinaria Albaicín | No | Entregado |  |  | 0 | 0 | 0 | Sí
P-0439 | C-007 | 2026-07-03 | Portátil | Portátil 14" Ryzen 7 / 16 GB / 1 TB | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 849 | 100 | Entregado | Academia Nevada Idiomas | No | Entregado |  |  | 0 | 0 | 0 | Sí
P-0440 | C-013 | 2026-07-03 | Portátil | Portátil gaming RTX 4050 | 2026-07-07 | 2026-07-10 | 999 | 0 | Entregado | Marina Torres Blanco | No | Entregado |  |  | 0 | 0 | 0 | No
P-0441 | C-003 | 2026-07-07 | Portátil | Portátil gaming RTX 4060 / 32 GB |  | 2026-07-09 | 1349 | 100 | Entregado | Gestoría Ruiz y Molina | No | Entregado |  |  | 0 | 0 | 0 |  | Falta fecha prevista |  |  | 31
P-0442 | C-005 | 2026-07-07 | Montaje PC | PC gaming Ryzen 5 7600 + RTX 4060 | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 1149 | 450 | Entregado | Daniel Romero Gil | No | Entregado |  |  | 1 | 0 | 0 | Sí
P-0443 | C-009 | 2026-07-09 | Periféricos | Monitor 24" Full HD (x2) | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 258 | 0 | Entregado | Hugo Martín Serrano | No | Entregado |  |  | 0 | 0 | 0 | Sí
P-0444 | C-013 | 2026-07-09 | Encargo de componente | SSD NVMe 2 TB PCIe 4.0 | 2026-07-20 | 2026-07-23 | 139.9 | 139.9 | Entregado | Marina Torres Blanco | No | Entregado |  |  | 0 | 0 | 0 | No
P-0445 | C-012 | 2026-07-14 | Periféricos | Monitor 24" Full HD (x2) | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 258 | 258 | Entregado | Estudio Arco Diseño | No | Entregado |  |  | 0 | 0 | 0 | Sí
P-0446 | C-013 | 2026-07-14 | Encargo de componente | Tarjeta gráfica RTX 4060 8 GB | 2026-07-22 | 2026-07-23 | 329.9 | 50 | Entregado | Marina Torres Blanco | No | Entregado |  |  | 0 | 0 | 0 | No
P-0447 | C-015 | 2026-07-15 | Periféricos | Teclado mecánico + ratón inalámbrico | 2026-07-20 | 2026-07-23 | 129.9 | 20 | Entregado | Nerea Fuentes Cano | No | Entregado |  |  | 0 | 0 | 0 | No
P-0448 | C-001 | 2026-07-16 | Encargo de componente | Monitor 27" QHD 165 Hz | 2026-07-21 | 2026-07-24 | 249 | 50 | Entregado | Laura Medina Ortiz | No | Entregado |  |  | 0 | 0 | 0 | No
P-0449 | C-010 | 2026-07-25 | Reparación | Sustitución de teclado portátil | 2026-07-30 |  | 79 | 0 | Listo para recoger | Carmen López Jiménez | Sí | Fuera de plazo | 57 | Cliente (no recoge) | 1 | 1 | 79 |  |  | Recordar la recogida al cliente | 57.0039
P-0450 | C-007 | 2026-07-31 | Encargo de componente | SSD NVMe 2 TB PCIe 4.0 | 2026-08-08 | 2026-08-11 | 139.9 | 50 | Entregado | Academia Nevada Idiomas | No | Entregado |  |  | 1 | 0 | 0 | No
P-0451 | C-016 | 2026-08-03 | Portátil | Portátil gaming RTX 4050 | 2026-08-08 |  | 999 | 100 | Listo para recoger | Álvaro Prieto Lozano | Sí | Fuera de plazo | 48 | Cliente (no recoge) | 0 | 0 | 899 |  |  | Recordar la recogida al cliente | 48.0041
P-0452 | C-012 | 2026-08-05 | Reparación | Reinstalación de Windows y copia de datos | 2026-08-10 |  | 59.9 | 0 | Anulado | Estudio Arco Diseño | No | Anulado |  |  | 0 | 0 | 0
P-0453 | C-012 | 2026-08-05 | Montaje PC | PC streaming Ryzen 7 7700 + RTX 4060 Ti | 2026-08-10 | 2026-08-11 | 1494 | 600 | Entregado | Estudio Arco Diseño | No | Entregado |  |  | 0 | 0 | 0 | No
P-0454 | C-003 | 2026-08-06 | Encargo de componente | Caja ATX con cristal templado | 2026-08-11 | 2026-08-12 | 84.9 | 42.45 | Entregado | Gestoría Ruiz y Molina | No | Entregado |  |  | 0 | 0 | 0 | No
P-0455 | C-019 | 2026-08-08 | Encargo de componente | Tarjeta gráfica RTX 4060 8 GB | 2026-08-13 | 2026-08-25 | 329.9 | 329.9 | Entregado | Clínica Veterinaria Albaicín | No | Entregado |  |  | 0 | 0 | 0 | No
P-0456 | C-015 | 2026-08-10 | Reparación | Cambio de SSD y clonado de sistema | 2026-08-13 | 2026-08-13 | 115 | 0 | Entregado | Nerea Fuentes Cano | No | Entregado |  |  | 0 | 0 | 0 | Sí
P-0457 | C-019 | 2026-08-10 | Periféricos | Monitor 24" Full HD (x2) | 2026-08-13 | 2026-08-13 | 258 | 258 | Entregado | Clínica Veterinaria Albaicín | No | Entregado |  |  | 0 | 0 | 0 | Sí
P-0458 | C-013 | 2026-08-13 | Reparación | Cambio de fuente de alimentación PC | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 95 | 0 | Entregado | Marina Torres Blanco | No | Entregado |  |  | 0 | 0 | 0 | Sí
P-0459 | C-018 | 2026-08-20 | Streaming | Set completo streaming (cámara, micro, luces) | 2026-08-27 | 2026-08-27 | 689 | 344.5 | Entregado | Raúl Herrero Campos | No | Entregado |  |  | 0 | 0 | 0 | Sí
P-0460 | C-019 | 2026-08-20 | Encargo de componente | Memoria DDR5 32 GB (2x16) | 2026-08-25 | 2026-08-25 | 109.9 | 50 | Entregado | Clínica Veterinaria Albaicín | No | Entregado |  |  | 0 | 0 | 0 | Sí
P-0461 | C-003 | 2026-08-20 | Reparación | Cambio de pantalla portátil 15,6" | 2026-08-27 | 2026-08-27 | 129 | 0 | Entregado | Gestoría Ruiz y Molina | No | Entregado |  |  | 0 | 0 | 0 | Sí
P-0462 | C-012 | 2026-08-21 | Portátil | Portátil 15,6" i5 / 16 GB / 512 GB | 2026-08-26 | 2026-08-26 | 699 | 699 | Entregado | Estudio Arco Diseño | No | Entregado |  |  | 0 | 0 | 0 | Sí
P-0463 | C-015 | 2026-08-24 | Encargo de componente | SSD NVMe 2 TB PCIe 4.0 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 139.9 | 50 | Entregado | Nerea Fuentes Cano | No | Entregado |  |  | 0 | 0 | 0 | No
P-0464 | C-003 | 2026-08-24 | Streaming | Stream Deck MK.2 + micrófono HyperX QuadCast S | 2026-08-29 | 2026-08-31 | 289 | 50 | Entregado | Gestoría Ruiz y Molina | No | Entregado |  |  | 0 | 0 | 0 | No
P-0465 | C-009 | 2026-08-25 | Periféricos | Teclado mecánico + ratón inalámbrico | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 129.9 | 129.9 | Entregado | Hugo Martín Serrano | No | Entregado |  |  | 0 | 0 | 0 | Sí
P-0466 | C-007 | 2026-08-25 | Portátil | Portátil 15,6" i5 / 16 GB / 512 GB | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 699 | 0 | Entregado | Academia Nevada Idiomas | No | Entregado |  |  | 0 | 0 | 0 | Sí
P-0467 | C-015 | 2026-08-26 | Encargo de componente | Placa base B650 ATX | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 169.9 | 84.95 | Entregado | Nerea Fuentes Cano | No | Entregado |  |  | 0 | 0 | 0 | Sí
P-0468 | C-018 | 2026-08-27 | Reparación | Cambio de SSD y clonado de sistema | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 115 | 0 | Entregado | Raúl Herrero Campos | No | Entregado |  |  | 0 | 0 | 0 | Sí
P-0469 | C-013 | 2026-08-29 | Montaje PC | PC oficina Intel i5 + 16 GB | 2026-09-07 | 2026-09-10 | 724 | 200 | Entregado | Marina Torres Blanco | No | Entregado |  |  | 0 | 0 | 0 | No
P-0470 | C-010 | 2026-08-29 | Streaming | Capturadora Elgato HD60 X | 2026-09-03 | 2026-09-12 | 179.9 | 179.9 | Entregado | Carmen López Jiménez | No | Entregado |  |  | 0 | 0 | 0 | No
P-0471 | C-007 | 2026-09-01 | Encargo de componente | Disipador líquido 240 mm | 2026-09-09 | 2026-09-24 | 94.9 | 50 | Entregado | Academia Nevada Idiomas | No | Entregado |  |  | 0 | 0 | 0 | No
P-0472 | C-018 | 2026-09-01 | Encargo de componente | Tarjeta gráfica RTX 4060 8 GB | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 329.9 | 164.95 | Entregado | Raúl Herrero Campos | No | Entregado |  |  | 0 | 0 | 0 | Sí
P-0473 | C-011 | 2026-09-02 | Montaje PC | PC diseño Intel i7 + 32 GB + RTX 4060 | 2026-09-10 |  | 1489 | 600 | Entregado | Sergio Domínguez Rey | No | Entregado |  |  | 0 | 0 | 0 |  | Entregado sin fecha de entrega |  |  | 63
P-0474 | C-009 | 2026-09-02 | Reparación | Cambio de pantalla portátil 15,6" | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 129 | 0 | Entregado | Hugo Martín Serrano | No | Entregado |  |  | 0 | 0 | 0 | Sí
P-0475 | C-015 | 2026-09-03 | Encargo de componente | Monitor 27" QHD 165 Hz | 2026-09-08 | 2026-09-22 | 249 | 249 | Entregado | Nerea Fuentes Cano | No | Entregado |  |  | 0 | 0 | 0 | No
P-0476 | C-010 | 2026-09-03 | Reparación | Reinstalación de Windows y copia de datos | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 59.9 | 0 | Entregado | Carmen López Jiménez | No | Entregado |  |  | 0 | 0 | 0 | No
P-0477 | C-021 | 2026-09-04 | Periféricos | Monitor 24" Full HD (x2) | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 258 | 0 | Entregado | Cliente no registrado | No | Entregado |  |  | 0 | 0 | 0 | Sí | Cliente sin dar de alta |  |  | 67
P-0478 | C-003 | 2026-09-04 | Montaje PC | PC gaming Ryzen 5 7600 + RTX 4060 | 2026-09-09 | 2026-09-17 | 1184 | 600 | Entregado | Gestoría Ruiz y Molina | No | Entregado |  |  | 0 | 0 | 0 | No
P-0479 | C-012 | 2026-09-04 | Portátil | Portátil gaming RTX 4050 | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 999 | 100 | Entregado | Estudio Arco Diseño | No | Entregado |  |  | 0 | 0 | 0 | Sí
P-0480 | C-012 | 2026-09-04 | Reparación | Cambio de fuente de alimentación PC | 2026-09-08 | 2026-09-11 | 95 | 0 | Entregado | Estudio Arco Diseño | No | Entregado |  |  | 0 | 0 | 0 | No
P-0481 | C-019 | 2026-09-05 | Reparación | Cambio de SSD y clonado de sistema | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 115 | 0 | Entregado | Clínica Veterinaria Albaicín | No | Entregado |  |  | 0 | 0 | 0 | Sí
P-0482 | C-015 | 2026-09-05 | Streaming | Webcam 4K + panel de luz LED | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 219 | 50 | Entregado | Nerea Fuentes Cano | No | Entregado |  |  | 0 | 0 | 0 | Sí
P-0483 | C-019 | 2026-09-08 | Streaming | Interfaz de audio + micrófono dinámico XLR | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 329 | 50 | Entregado | Clínica Veterinaria Albaicín | No | Entregado |  |  | 0 | 0 | 0 | No
P-0484 | C-018 | 2026-09-08 | Montaje PC | PC gaming Ryzen 7 7800X3D + RTX 4070 Super | 2026-09-16 | 2026-09-19 | 2238.9 | 650 | Entregado | Raúl Herrero Campos | No | Entregado |  |  | 0 | 0 | 0 | No
P-0485 | C-008 | 2026-09-08 | Reparación | Eliminación de virus y puesta a punto | 2026-09-14 | 2026-09-19 | 49.9 | 0 | Entregado | Lucía Vargas Morales | No | Entregado |  |  | 0 | 0 | 0 | No
P-0486 | C-019 | 2026-09-09 | Reparación | Cambio de pasta térmica y ventilador | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 55 | 20 | Entregado | Clínica Veterinaria Albaicín | No | Entregado |  |  | 0 | 0 | 0 | No
P-0487 | C-003 | 2026-09-09 | Montaje PC | PC gaming Ryzen 5 7600 + RTX 4060 | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 1238.9 | 600 | Entregado | Gestoría Ruiz y Molina | No | Entregado |  |  | 0 | 0 | 0 | Sí
P-0488 | C-003 | 2026-09-11 | Reparación | Reinstalación de Windows y copia de datos | 2026-09-16 |  | 59.9 | 0 | Listo para recoger | Gestoría Ruiz y Molina | Sí | Fuera de plazo | 9 | Cliente (no recoge) | 0 | 0 | 59.9 |  |  | Recordar la recogida al cliente | 9.0078
P-0489 | C-015 | 2026-09-11 | Encargo de componente | Fuente 750 W 80+ Gold | 2026-09-19 | 2026-09-19 | 99.9 | 99.9 | Entregado | Nerea Fuentes Cano | No | Entregado |  |  | 0 | 0 | 0 | Sí
P-0490 | C-009 | 2026-09-11 | Montaje PC | PC gaming Ryzen 5 7600 + RTX 4060 | 2026-09-17 | 2026-09-24 | 1238.9 | 600 | Esperando pieza | Hugo Martín Serrano | Sí | Fuera de plazo | 8 | Tienda o proveedor | 2 | 2 | 638.9 |  |  | Pedir fecha al proveedor y avisar al cliente | 8.008
P-0491 | C-009 | 2026-09-11 | Reparación | Reparación conector de carga | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 69 | 0 | Entregado | Hugo Martín Serrano | No | Entregado |  |  | 0 | 0 | 0 | Sí
P-0492 | C-019 | 2026-09-12 | Periféricos | Ratón ergonómico vertical (x5) | 2026-09-16 | 2026-09-19 | 174.5 | 174.5 | Entregado | Clínica Veterinaria Albaicín | No | Entregado |  |  | 0 | 0 | 0 | No
P-0493 | C-005 | 2026-09-12 | Montaje PC | Torre ofimática Ryzen 5 8600G | 2026-09-18 | 2026-09-24 | 709 | 350 | Entregado | Daniel Romero Gil | No | Entregado |  |  | 0 | 0 | 0 | No
P-0494 | C-005 | 2026-09-12 | Portátil | Portátil 15,6" i5 / 16 GB / 512 GB | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 699 | 100 | Entregado | Daniel Romero Gil | No | Entregado |  |  | 0 | 0 | 0 | Sí
P-0495 | C-020 | 2026-09-14 | Montaje PC | PC gaming Ryzen 7 7800X3D + RTX 4070 Super | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 2184 | 650 | Entregado | Manuel Cabrera Vidal | No | Entregado |  |  | 0 | 0 | 0 | Sí
P-0496 | C-019 | 2026-09-15 | Encargo de componente | Memoria DDR5 32 GB (2x16) | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 109.9 | 109.9 | Entregado | Clínica Veterinaria Albaicín | No | Entregado |  |  | 0 | 0 | 0 | No
P-0497 | C-013 | 2026-09-15 | Encargo de componente | Memoria DDR5 32 GB (2x16) | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 109.9 | 109.9 | Entregado | Marina Torres Blanco | No | Entregado |  |  | 0 | 0 | 0 | Sí
P-0498 | C-013 | 2026-09-15 | Montaje PC | PC gaming Ryzen 5 7600 + RTX 4060 | 2026-09-21 |  | 1149 | 350 | Listo para recoger | Marina Torres Blanco | Sí | Fuera de plazo | 4 | Cliente (no recoge) | 0 | 0 | 799 |  |  | Recordar la recogida al cliente | 4.0088
P-0499 | C-007 | 2026-09-16 | Reparación | Cambio de pantalla portátil 15,6" | 2026-09-23 |  | 129 | 0 | Esperando pieza | Academia Nevada Idiomas | Sí | Fuera de plazo | 2 | Tienda o proveedor | 0 | 0 | 129 |  |  | Pedir fecha al proveedor y avisar al cliente | 2.0089
P-0500 | C-001 | 2026-09-17 | Streaming | Webcam 4K + panel de luz LED | 2026-09-25 |  | 219 | 50 | Esperando pieza | Laura Medina Ortiz | Sí | En plazo |  |  | 1 | 1 | 169 |  |  | Seguimiento normal
P-0501 | C-007 | 2026-09-18 | Reparación | Eliminación de virus y puesta a punto |  |  | 49.9 | 0 | En taller | Academia Nevada Idiomas | Sí | Dato pendiente |  |  | 0 | 0 | 49.9 |  | Falta fecha prevista | Poner fecha prevista y avisar al cliente | 1000.0091 | 91
P-0502 | C-004 | 2026-09-18 | Reparación | Reinstalación de Windows y copia de datos |  |  | 59.9 | 0 | En taller | Andrea Castillo Pérez | Sí | Dato pendiente |  |  | 0 | 0 | 59.9 |  | Falta fecha prevista | Poner fecha prevista y avisar al cliente | 1000.0092 | 92
P-0503 | C-011 | 2026-09-21 | Periféricos | Teclado mecánico + ratón inalámbrico | 2026-09-28 |  | 129.9 | 0 | Esperando pieza | Sergio Domínguez Rey | Sí | En plazo |  |  | 0 | 0 | 129.9 |  |  | Seguimiento normal
P-0504 | C-009 | 2026-09-22 | Portátil | Portátil gaming RTX 4050 | 2026-09-28 |  | 999 | 999 | Pendiente | Hugo Martín Serrano | Sí | En plazo |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Seguimiento normal
P-0505 | C-011 | 2026-09-22 | Periféricos | Webcam Full HD para videollamadas | 2026-09-28 |  | 49.9 | 0 | Pendiente | Sergio Domínguez Rey | Sí | En plazo |  |  | 0 | 0 | 49.9 |  |  | Seguimiento normal
P-0506 | C-005 | 2026-09-22 | Periféricos | Monitor 24" Full HD (x2) | 2026-09-28 |  | 258 | 0 | Pendiente | Daniel Romero Gil | Sí | En plazo |  |  | 0 | 0 | 258 |  |  | Seguimiento normal
P-0507 | C-018 | 2026-09-23 | Encargo de componente | Monitor 27" QHD 165 Hz | 2026-10-03 |  | 249 | 50 | Esperando pieza | Raúl Herrero Campos | Sí | En plazo |  |  | 1 | 1 | 199 |  |  | Seguimiento normal
P-0508 | C-007 | 2026-09-23 | Encargo de componente | Fuente 750 W 80+ Gold | 2026-09-29 |  | 99.9 | 50 | Esperando pieza | Academia Nevada Idiomas | Sí | En plazo |  |  | 1 | 1 | 49.9 |  |  | Seguimiento normal
P-0509 | C-009 | 2026-09-24 | Portátil | Portátil 15,6" i5 / 16 GB / 512 GB | 2026-09-28 |  | 699 | 699 | Pendiente | Hugo Martín Serrano | Sí | En plazo |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Seguimiento normal
P-0510 | C-007 | 2026-09-25 | Encargo de componente | Disipador líquido 240 mm | 2026-10-01 |  | 94.9 | 50 | Pendiente | Academia Nevada Idiomas | Sí | En plazo |  |  | 0 | 0 | 44.9 |  |  | Seguimiento normal
P-0511 | C-007 | 2026-09-25 | Reparación | Sustitución de teclado portátil | 2026-09-29 |  | 79 | 0 | Pendiente | Academia Nevada Idiomas | Sí | En plazo |  |  | 0 | 0 | 79 |  |  | Seguimiento normal

## Incidencias
id_incidencia | id_pedido | fecha_apertura | tipo | responsable | estado | fecha_cierre | nota | Tipo de pedido | Días abierta | Aviso de calidad
I-087 | P-0413 | 2026-06-06 | Daño en transporte | Marta | Cerrada | 2026-06-08 | Caja golpeada, se rechaza la entrega | Encargo de componente | 2
I-088 | P-0416 | 2026-06-08 | Pieza defectuosa | Andrés | Cerrada | 2026-06-11 | Placa base sin POST, se pide RMA | Montaje PC | 3
I-089 | P-0416 | 2026-06-10 | Retraso de proveedor | Marta | Cerrada | 2026-06-11 | Reposición de placa tarda una semana | Montaje PC | 1
I-090 | P-0422 | 2026-06-11 | Incompatibilidad | Andrés | Cerrada | 2026-06-16 | Memoria no compatible con la placa del cliente | Encargo de componente | 5
I-091 | P-0420 | 2026-06-14 | Retraso de proveedor | Marta | Cerrada | 2026-06-15 | Proveedor no confirma fecha | Encargo de componente | 1
I-092 | P-0422 | 2026-06-15 | Retraso de proveedor | Marta | Cerrada | 2026-06-19 | Proveedor no confirma fecha | Encargo de componente | 4
I-093 | P-0423 | 2026-06-21 | Cliente no localizable | Rosa | Abierta |  | Llamadas y WhatsApp sin respuesta | Reparación | 96
I-094 | P-0429 | 2026-06-23 | Presupuesto modificado | Rosa | Cerrada | 2026-06-24 | Además de pantalla, falla la batería | Reparación | 1
I-095 | P-0432 | 2026-06-25 | Presupuesto modificado | Rosa | Cerrada | 2026-06-28 | Cliente no acepta nuevo presupuesto | Reparación | 3
I-096 | P-0433 | 2026-06-28 | Retraso de proveedor | Marta | Cerrada | 2026-06-30 | Proveedor no confirma fecha | Streaming | 2
I-097 | P-0430 | 2026-07-04 | Garantía | Rosa | Cerrada | 2026-07-06 | Teclado con teclas que no responden | Portátil | 2
I-098 | P-0442 | 2026-07-09 | Pieza defectuosa | Andrés | Cerrada | 2026-07-13 | Módulo de RAM con errores en memtest | Montaje PC | 4
I-099 | P-0450 | 2026-08-02 | Incompatibilidad | Andrés | Cerrada | 2026-08-03 | Disipador no entra en la caja | Encargo de componente | 1
I-100 | P-0449 | 2026-08-05 | Cliente no localizable | Rosa | Abierta |  | Llamadas y WhatsApp sin respuesta | Reparación | 51
I-101 | P-0490 | 2026-09-14 | Pieza defectuosa | Andrés | Abierta |  | Gráfica con artefactos, en garantía | Montaje PC | 11
I-102 | P-0490 | 2026-09-16 | Retraso de proveedor | Marta | Abierta |  | Proveedor no confirma fecha | Montaje PC | 9
I-103 | P-0500 | 2026-09-22 | Retraso de proveedor | Marta | Abierta |  | Proveedor no confirma fecha | Streaming | 3
I-104 | P-0507 | 2026-09-25 | Retraso de proveedor | Marta | Abierta |  | Proveedor no confirma fecha | Encargo de componente | 0
I-105 | P-0508 | 2026-09-25 | Retraso de proveedor | Marta | Abierta |  | Proveedor no confirma fecha | Encargo de componente | 0

## Clientes
id_cliente | nombre | tipo_cliente | canal_contacto | localidad | Pedidos | Importe total
C-001 | Laura Medina Ortiz | Particular | WhatsApp | Granada | 3 | 537
C-002 | Javier Soto Herrera | Particular | Tienda | Armilla | 2 | 249
C-003 | Gestoría Ruiz y Molina | Empresa | Teléfono | Granada | 9 | 6572.7
C-004 | Andrea Castillo Pérez | Particular | Instagram | Maracena | 2 | 317.9
C-005 | Daniel Romero Gil | Particular | WhatsApp | Granada | 8 | 3448.3
C-006 | Pablo Navarro Ruiz | Particular | Tienda | La Zubia | 0 | 0
C-007 | Academia Nevada Idiomas | Empresa | Correo | Granada | 10 | 3234.5
C-008 | Lucía Vargas Morales | Particular | Instagram | Ogíjares | 1 | 49.9
C-009 | Hugo Martín Serrano | Particular | WhatsApp | Granada | 8 | 3702.7
C-010 | Carmen López Jiménez | Particular | Tienda | Granada | 4 | 413.8
C-011 | Sergio Domínguez Rey | Particular | WhatsApp | Santa Fe | 5 | 2047.7
C-012 | Estudio Arco Diseño | Empresa | Correo | Granada | 6 | 3545
C-013 | Marina Torres Blanco | Particular | Instagram | Granada | 9 | 5075.6
C-014 | Iván Ortega Delgado | Particular | Tienda | Peligros | 0 | 0
C-015 | Nerea Fuentes Cano | Particular | WhatsApp | Granada | 9 | 2611.6
C-016 | Álvaro Prieto Lozano | Particular | Teléfono | Armilla | 3 | 1727
C-017 | Elena Ramos Iglesias | Particular | Instagram | Granada | 0 | 0
C-018 | Raúl Herrero Campos | Particular | WhatsApp | Atarfe | 8 | 3965.8
C-019 | Clínica Veterinaria Albaicín | Empresa | Teléfono | Granada | 10 | 2359.2
C-020 | Manuel Cabrera Vidal | Particular | Tienda | Granada | 2 | 2299

## Calidad
Calidad de los datos
Si algún contador no está a cero, conviene corregirlo antes de mirar el Control.
Aviso | Hoja | Filas
Cliente sin dar de alta | Pedidos | 1
Falta fecha prevista | Pedidos | 3
Entregado sin fecha de entrega | Pedidos | 1
Estado no reconocido | Pedidos | 0
Prevista anterior al pedido | Pedidos | 0
Entrega anterior al pedido | Pedidos | 0
Pedido no encontrado | Incidencias | 0
Cerrada sin fecha de cierre | Incidencias | 0
Cierre anterior a la apertura | Incidencias | 0
Pedidos con aviso
Pedido | Cliente | Estado | Aviso
P-0441 | Gestoría Ruiz y Molina | Entregado | Falta fecha prevista
P-0473 | Sergio Domínguez Rey | Entregado | Entregado sin fecha de entrega
P-0477 | Cliente no registrado | Entregado | Cliente sin dar de alta
P-0501 | Academia Nevada Idiomas | En taller | Falta fecha prevista
P-0502 | Andrea Castillo Pérez | En taller | Falta fecha prevista

## Registro_cambios
Nº | Hoja | Fila original | Código | Campo | Antes | Después | Motivo
1 | Clientes | 5 | C-004 | nombre | andrea castillo pérez | Andrea Castillo Pérez | Nombre en minúsculas
2 | Clientes | 6 | C-005 | canal_contacto | whatsapp | WhatsApp | Mismo canal escrito de otra forma
3 | Clientes | 10 | C-009 | nombre | 'Hugo Martín Serrano' | Hugo Martín Serrano | Espacios sobrantes
4 | Clientes | 12 | C-011 | canal_contacto | Whatsapp | WhatsApp | Mismo canal escrito de otra forma
5 | Clientes | 16 | C-015 | nombre | ' Nerea Fuentes Cano' | Nerea Fuentes Cano | Espacios sobrantes
6 | Clientes | 18 | C-017 | canal_contacto | 'instagram ' | Instagram | Mismo canal escrito de otra forma
7 | Pedidos | 7 | P-0417 | importe | 95,00 € | 95,00 | Importe escrito como texto
8 | Pedidos | 8 | P-0418 | estado | anulado | Anulado | Estado escrito de otra forma
9 | Pedidos | 12 | P-0422 | estado | 'Entregado ' | Entregado | Estado escrito de otra forma
10 | Pedidos | 14 | P-0424 | fecha_pedido | 13/06/2026 | 13/06/2026 | Fecha escrita como texto
11 | Pedidos | 15 | P-0425 | estado | entregado | Entregado | Estado escrito de otra forma
12 | Pedidos | 16 | P-0426 | estado | entregado | Entregado | Estado escrito de otra forma
13 | Pedidos | 18 | P-0428 | estado | 'Entregado ' | Entregado | Estado escrito de otra forma
14 | Pedidos | 19 | P-0429 | importe | 129,00 € | 129,00 | Importe escrito como texto
15 | Pedidos | 20 | P-0430 | estado | 'Entregado ' | Entregado | Estado escrito de otra forma
16 | Pedidos | 23 | P-0432 | fila completa | Duplicado de la fila 22 | Eliminada | Pedido apuntado dos veces
17 | Pedidos | 24 | P-0433 | estado | entregado | Entregado | Estado escrito de otra forma
18 | Pedidos | 26 | P-0435 | estado | entregado | Entregado | Estado escrito de otra forma
19 | Pedidos | 27 | P-0436 | estado | entregado | Entregado | Estado escrito de otra forma
20 | Pedidos | 30 | P-0439 | id_pedido | p-0439 | P-0439 | Código con espacio o en minúscula
21 | Pedidos | 30 | P-0439 | estado | entregado | Entregado | Estado escrito de otra forma
22 | Pedidos | 32 | P-0441 | fecha_prevista | (vacío) | (vacío) | Sin fecha prevista: se marca como dato pendiente, no se inventa
23 | Pedidos | 33 | P-0442 | estado | ENTREGADO | Entregado | Estado escrito de otra forma
24 | Pedidos | 36 | P-0445 | importe | 258,00 € | 258,00 | Importe escrito como texto
25 | Pedidos | 36 | P-0445 | estado | ENTREGADO | Entregado | Estado escrito de otra forma
26 | Pedidos | 39 | P-0448 | estado | ENTREGADO | Entregado | Estado escrito de otra forma
27 | Pedidos | 40 | P-0449 | estado | Listo p/ recoger | Listo para recoger | Estado escrito de otra forma
28 | Pedidos | 43 | P-0452 | fecha_prevista | 10/08/2026 | 10/08/2026 | Fecha escrita como texto
29 | Pedidos | 51 | P-0460 | importe | 109,90 € | 109,90 | Importe escrito como texto
30 | Pedidos | 56 | P-0464 | fila completa | Duplicado de la fila 55 | Eliminada | Pedido apuntado dos veces
31 | Pedidos | 59 | P-0467 | id_pedido | 'P-0467 ' | P-0467 | Código con espacio o en minúscula
32 | Pedidos | 59 | P-0467 | estado | entregado | Entregado | Estado escrito de otra forma
33 | Pedidos | 65 | P-0473 | importe | 1.489,00 € | 1.489,00 | Importe escrito como texto
34 | Pedidos | 65 | P-0473 | fecha_entrega | (vacío) | (vacío) | Entregado sin fecha de entrega: queda avisado en Calidad
35 | Pedidos | 66 | P-0474 | estado | ENTREGADO | Entregado | Estado escrito de otra forma
36 | Pedidos | 69 | P-0477 | estado | ENTREGADO | Entregado | Estado escrito de otra forma
37 | Pedidos | 75 | P-0483 | fecha_pedido | 08-09-2026 | 08/09/2026 | Fecha escrita como texto
38 | Pedidos | 82 | P-0490 | estado | Esp. pieza | Esperando pieza | Estado escrito de otra forma
39 | Pedidos | 83 | P-0491 | importe | 69,00 € | 69,00 | Importe escrito como texto
40 | Pedidos | 83 | P-0491 | estado | ENTREGADO | Entregado | Estado escrito de otra forma
41 | Pedidos | 89 | P-0496 | fila completa | Duplicado de la fila 88 | Eliminada | Pedido apuntado dos veces
42 | Pedidos | 91 | P-0498 | estado | listo para recoger | Listo para recoger | Estado escrito de otra forma
43 | Pedidos | 93 | P-0500 | estado | Esp. pieza | Esperando pieza | Estado escrito de otra forma
44 | Pedidos | 94 | P-0501 | estado | en taller | En taller | Estado escrito de otra forma
45 | Pedidos | 94 | P-0501 | fecha_prevista | (vacío) | (vacío) | Sin fecha prevista: se marca como dato pendiente, no se inventa
46 | Pedidos | 95 | P-0502 | importe | 59,90 € | 59,90 | Importe escrito como texto
47 | Pedidos | 95 | P-0502 | fecha_prevista | (vacío) | (vacío) | Sin fecha prevista: se marca como dato pendiente, no se inventa
48 | Pedidos | 96 | P-0503 | estado | Esp. pieza | Esperando pieza | Estado escrito de otra forma
49 | Pedidos | 97 | P-0504 | estado | pendiente | Pendiente | Estado escrito de otra forma
50 | Pedidos | 100 | P-0507 | estado | Esp. pieza | Esperando pieza | Estado escrito de otra forma
51 | Pedidos | 104 | P-0511 | estado | pendiente | Pendiente | Estado escrito de otra forma
52 | Pedidos | 69 | P-0477 | id_cliente | C-021 | C-021 | Cliente que no está en la tabla de clientes: se mantiene y queda avisado
53 | Incidencias | 6 | I-091 | tipo | retraso proveedor | Retraso de proveedor | Tipo escrito de otra forma
54 | Incidencias | 11 | I-096 | estado | cerrada | Cerrada | Estado escrito de otra forma
55 | Incidencias | 15 | I-100 | id_pedido | 'P-0449 ' | P-0449 | Código con espacio

## Pruebas
Prueba | Cómo la hice | Qué tenía que pasar | Resultado
Añadir un pedido nuevo | Añadí al final de Pedidos el P-0512 (ratón ergonómico, 39,90 €, previsto para el 30/09, estado Pendiente). | Suben en uno los pedidos registrados y los abiertos, y el pendiente de cobro crece 39,90 €. No cambia el número de fuera de plazo porque aún está en plazo. | Correcto. Registrados 100 → 101; abiertos 19 → 20; pendiente 3.809,20 → 3.849,10 €.
Cambiar un pedido a entregado | Puse el montaje P-0490 como Entregado con fecha 25/09/2026. | Sale de abiertos y de fuera de plazo, deja de sumar en pendiente de cobro y sigue contando en pedidos registrados. | Correcto. Abiertos 19 → 18; fuera de plazo 7 → 6; registrados siguen en 100; su situación pasa a «Entregado».
Dos incidencias para el mismo pedido | El P-0490 tiene dos incidencias abiertas (pieza defectuosa y retraso de proveedor). Comparé los totales del Excel con la suma hecha pedido a pedido fuera de él. | El pedido aparece con 2 incidencias, pero su importe se cuenta una sola vez en el pendiente de cobro y en la facturación. | Correcto. Incidencias del P-0490: 2. Pendiente de cobro 3.809,20 € = suma pedido a pedido 3.809,20 €.
Fecha prevista vacía o cliente desconocido | Borré la fecha prevista del P-0505 y cambié el cliente del P-0506 por un código que no existe (C-030). | Los dos aparecen en Calidad. El P-0505 pasa a «dato pendiente» y sube al principio de la lista de Control, no se cuenta como en plazo. | Correcto. Avisos de calidad 5 → 7; dato pendiente 2 → 3; el P-0505 aparece en la lista de Control.
Mover la fecha de corte | Cambié la fecha de corte del 25/09 al 30/09/2026 sin tocar ningún pedido. | Los pedidos previstos entre el 25 y el 29 de septiembre que siguen abiertos pasan a fuera de plazo. | Correcto. Fuera de plazo 7 → 15, lo mismo que sale contando a mano.
Pedidos duplicados en el registro original | Conté las filas del registro original y las del archivo limpio, y revisé los tres casos en Registro_cambios. | Cada pedido aparece una sola vez: 103 filas originales, 100 pedidos distintos. | Correcto. 103 filas en el original, 100 pedidos en el control.